|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА № 70» города Кирова610007, г. Киров обл.,ул. Ленина, 158-ател: 35-69-64 факс 35-23-08ИНН 4346041174 КПП 434501001e-mail: school-k70@mail.ru« 31 » октября 2023г. № 914 | В Координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Кировской области |

**Годовой отчет региональной инновационной площадки**

**за 2023 год**

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70» г.Кирова

2.Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в системе межведомственного взаимодействия

3. Сроки реализации проекта (программы): 2022-2024 г.г.

1. Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее – РИП)

|  |  |
| --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе) | Распоряжение МОКО от 24.02.2022 № 229 «О региональных инновационных площадках»Приказ о назначении научных руководителей (консультантов) региональных инновационных площадок №78 от 02.03.2022Приказ о создании рабочей группы (проектной команды) для организации инновационной деятельности реализации программы РИП № 44-од от 21.03.2022 |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) | https://shkola70kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/rip/ |

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1 | *УФСИН России по Кировской области* | Организационное и информационное сопровождение |
| 2 | *ГИБДД по Кировской области*  | Организационное и информационное сопровождение |
| 3 | *Главное управление**МЧС России**по Кировской области* | Организационное и информационное сопровождение |
| 4 | *Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области»* | Организационное и информационное сопровождение |
| 5 | *УМВД России по Кировской области*  | Организационное и информационное сопровождение |
| 6 | *Кировское областное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство»* | Организация воспитательных мероприятий по теме проекта |
| 7 | *Штаб местного отделения**ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Кирова* | Организация воспитательных мероприятий по теме проекта |
| 8 | *Центр военно-патриотического воспитания Патриот* |  |
| 9 | *МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского города Кирова* | Организация воспитательных мероприятий по теме проекта |
| 10 | *Районный и городской комитет по делам молодежи* | Организация воспитательных мероприятий по теме проекта |
| 11 | *Отделы военного комиссариата, воинская часть № 7487* | Организация воспитательных мероприятий по теме проекта |
| 12 | *Учреждения культуры города Кирова* | Организация воспитательных мероприятий по теме проекта |

6. Отчет о реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| **Апробация моделей, форм и методов способствующих развитию системы организации системы гражданско-патриотического воспитания на основе межведомственного взаимодействия** |
| *Декада «Профориентации»* | *январь* | *Выполнено* |
| *Акция «Свеча памяти» к Дню снятия блокады Ленинграда* | *27 января* | *Выполнено* |
| *Встреча обучающихся классов ЮИД с студентами Кировского пожарно-спасательный юридический полицейский колледж* | *январь* | *Выполнено* |
| *Урок Памяти, посвященный Дню освобождения Красной армией Аушвица* | *январь* | *Выполнено* |
| *Акция «Блокадная ласточка»* | *январь* | *Выполнено* |
| *Проведение месячника гражданско-патриотического воспитания* | *23 января- 23 февраля* | *Выполнено* |
| *Участие в партийном проекте Единой России «Историческая память»* | *январь* | *Выполнено* |
| *Участие в городском и областном конкурсе «Воинская слава»*  | *январь* | *Выполнено* |
| *Проведение недели памяти жертв Холокоста* | *январь* | *Выполнено* |
| *Проведение мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы* | *февраль* | *Выполнено* |
| *Реализация школьного проекта «История одной фотографии»* | *февраль* | *Выполнено* |
| *Конкурсы боевых листков* | *февраль* | *Выполнено* |
| *Проведение мероприятий к День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.* | *февраль* | *Выполнено* |
| *Встречи обучающихся с сотрудниками УФСИН , ГИБДД* | *В течение года* | *Выполнено* |
| *Организация акций «Письмо солдату», «Талисман Добра», «Теплая зима» для военнослужащий СВО* | *В течение года* | *Выполнено* |
| *Участие в I Сретинском форум молодежи Кировской области* | *февраль* | *Выполнено* |
| *Участие в областном уроке мужества, посвященному А.Я.Опарину. Организаторы ИРО Кировской области и Кировский кадетский корпус*  | *февраль* | *Выполнено* |
| *Участие в городском параде «Исторический войск» и городском юнармейском бале* | *март* | *Выполнено* |
| *Участие в городском годовом конкурсе юнармейских отрядов* | *В течение года* | *Выполнено* |
| *Участие в мероприятиях ДЮЦ им.Невского по гражданско-патриотическому воспитанию* | *В течение года* | *Выполнено* |
| *Организация мероприятий на базе школьного музея*  | *В течение года* | *Выполнено* |
| *Участие во Всероссийский открытый урок "Русская весна в Севастополе"* | *март* | *Выполнено* |
| *Организация и проведение мероприятий к 50 -летию движения Юных инспекторов дорожного движения* | *март* | *Выполнено* |
| *Участие в областном проекте «Поколение патриотов»* | *Ноябрь-март* | *Выполнено* |
| *Участие в мероприятиях Центра военно-патриотического воспитания Патриот* | *В течение года* | *Выполнено* |
| *Участие в мероприятиях, посвященных* *профессиональному празднику сотрудников ФСИН России*  | *март* | *Выполнено* |
| *Организация выставки к Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.* | *март* | *Выполнено* |
| *Участие в добровольческом марафоне «Добрая Вятка»* | *апрель* | *Выполнено* |
| *Участие в городских и областных проектах по безопасности дорожного движения* | *В течение года* | *Выполнено* |
| *Участие в проектах молодежного военно- исторического фестиваля " Перерыв на кино".* | *Апрель- май* | *Выполнено* |
| *Проведение акции "Корзина Добра" для отправки гуманитарной миссии в Луганск и Донецк* | *апрель* | *Выполнено* |
| *Открытие парты героев* | *апрель* | *Выполнено* |
| *Участие во Всероссийской военно-патриотической акция «Знание.Герои»* | *апрель* | *Выполнено* |
| *Организация мероприятий к Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.* | *апрель* | *Выполнено* |
| *Организация и проведение мероприятий к Дню Победы : встречи с ветеранами силовых структур, проведение уроков мужества, участие в Параде Победы, акция «Бессмертный полк школы», акция «Георгиевская ленточка», акция «Окна Победы»* | *май* | *Выполнено* |
| *Участие обучающихся в проектной деятельности* *по патриотическому воспитанию : участие в конкурсе исследовательских работ им.Вернадского, Патрушевских чтениях* | *В течение* | *Выполнено* |
| *Участие во Всероссийском проект партии "Единая Россия"- "Мир возможностей".* | *май* | *Выполнено* |
| *Участие в военно-полевых сборах* | *июнь* | *Выполнено* |
| *Участие в мероприятиях к профессиональному празднику сотрудников ГИБДД* | *июль* | *Выполнено* |
| *Проведение мероприятий в рамках правовой декады* | *октябрь* | *Выполнено* |
| *Проведение мероприятий в рамках творческо- исторического марафона к Дню героя Отечества* | *ноябрь* | *Выполнено* |
| *Освещение памятных мероприятий Федерального календарного плана* | *В течение года* | *Выполнено* |

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат  | Достигнут / Не достигнут |
| 1 | *проведение разнообразных мероприятий, посвящённых Дням воинской славы России, памятным датам* | достигнут |
| 2 | *организация мероприятий, направленных на знакомство обучающихся с людьми своего города, района, региона добросовестно работающих на своей малой Родине, служащих ей.* | достигнут |
| 3 | *формирование уважения к государственным символам страны через знакомство с историей их возникновения, значение символов, способы выражения уважения к символам страны;* | достигнут |
| 4 | *вовлечение обучающихся в дела духовного милосердия – помощи престарелым, ветеранам, труженикам тыла, проживающим в микрорайоне школы; поздравление их с Днём Победы, организация концертов для них;* | достигнут |
| 5 | *проведение тематических классных часов, посвящённых гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся* | достигнут |
| 6 | *изучение истории Отечества через цикл мероприятий о славных предках, чей труд и ратный подвиг приумножил достояние страны, составил её славную и победоносную историю* | достигнут |

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) |
| *XXVIII Свято-Трифоновских образовательных чтений* | *Октябрь 2023* | *Мастер –класс по формированию ценностных ориентаций на уроке истории* | *ДЮЦ им.Невского* | *Региональный* |
| *Семинар-практикум для заместителей директора по ВР* | *Апрель 2023* | *«Волонтерское движение – залог эффективной социализации**современного**ребенка.**Как**правильно**организовать**движение?». Опыт работы МБОУ СОШ №70 города Кирова* | *ЦПКРО г.Кирова* | *окружной* |
| *Вебинар для заместителей .директоров по УВР*  | *Май 203* | *Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма* | *ЦПКРО* | о*кружной* |
| *Вебинар для заместителей директоров по УВР* | *Сентябрь 2023* | *Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма* | *ЦПКРО* | окружной |
| *Форум по патриотическому воспитанию* | *декабрь* | *Система работы школы по гражданско-патриотическому воспитанию* | *кадетская школа «КОГОАУ Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. Я. Опарина»* | региональный |
| Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в  научно-методических и периодических изданиях |
|  *«Система взаимодействия класса ЮИД и ГИБДД по профилактике детского-дорожного травматизма»* | *Ноябрь 2023* | *статья* | *Образование в Кировской области* | *региональный* |
|  |  |  |  |  |

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта) – школы –участники окружных вебинаров

10. Издание продуктов инновационного деятельности (методических рекомендаций, программ, локальных актов и др.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| 1 | *Сборник методических рекомендации «Организация системы межведомственного взаимодействия по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся»* | *Материалы сборника могут быть использованы для проектирования подобных образовательных моделей в регионе* |

11. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| 1 | Подготовка материалов организационной части сборника | Обосновываетсяактуальностьрекомендаций, обозначается целевая аудитория, разъясняется, какую помощьпризвана оказать настоящая работа; указывается цель, краткое описание ожидаемого результата от использования данныхметодических рекомендаций | Февраль 2024 |
| 2 | Подготовка материалов информационно- методического блока | Разработки сценариев , классных часов по гражданско-патриотическому воспитанию, описание системы работы педагогов в профильных классах | Март 2024 |
| 3 | Диагностические материалы | Включают методики диагностики для выявления уровня гражданско-патриотического воспитания подростков и результативность реализации проекта в школе | Апрель 2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МБОУ СОШ № 70 |  | И.Ю.Зверева |
|  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель РИП |  |  Н.Н.Филева. |
| Руководитель КОГОАУ ДПО |  |  |
| «ИРО Кировской области» |  | Н.В.Соколова |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_